## Plan1
Matriz de responsábilidade | Tarefas | Laisa | Luann | Vitoria | Igor | Joice | Domingos
| 5W2H | R/A | V/E | V/E |  |  |  | Legenda das letras
| Introdução | R/E | V/A | V/A |  |  |  | Responsável | R
| Resumo | V | V/A | R/E |  |  |  | Executor | E
| Justificativa | R/E | V | V/A |  |  |  | Validador | V
| Objetivos | A/V | V | R/E |  |  |  | Auxiliar | A
| Escopo | A/V | R/E | A/V
| Não escopo | A/V | R/E | A/V |  |  |  | Legenda das cores
| Requisitos funcionais | A/V | R/E | A/V |  |  |  | Azul | Documentação
| Requisitos não funcionais | A/V | R/E | A/V |  |  |  | Laranja | Banco de dados
| Metologia de pesquisa |  |  | R/E |  |  |  | Verde | Aplicação desktop
| EAP | A/V |  | R/E |  |  |  | Vinho | Aplicação mobile
| Matriz de responabilidade | R/E | A/V |  |  |  |  | Amarelo | Teste
| PERT |  | R/E
| Cronograma | A/V | R/E | A/V
Premissas
Restrições
Análise de risco
| Diagrama de caso de uso |  | R/E
Diagrama de sequencia
| Diagrama de Classe |  | R/E
Fluxogramas
| Modelo de dados |  | R/E
| Principais telas | A/V | R/E | A/V
| Plano de teste | A/V |  | R/E
| Conclusão | R/E |  | A/V
| Referência | R/E |  | A/V
| Definir tabelas | R/E | A/V | A/V
| Montar tabelas | R/E | V | A/V
| Registrar dados | R/E | V | A/V
| Classes BD | R/E | V | A/V
| Back End | A/V | R/E | V
| Classe gerar PDF | R/E | A/V | V
| Classe nota | A/V | R/E | V
| Classe Filtro | A/V | R/E | V
| Relatório | A/V | R/E | V
| Front End | A/V | R/E | V
| Tela carregamento | A/V | R/E | V
| Tela login | A/V | R/E | V
| Tela menu | A/V | R/E | V
| Tela venda | A/V | R/E | V
| Tela de estoque | A/V | R/E | V
| Tela do cliente | A/V | R/E | V
| Tela do produto | A/V | R/E | V
| Tela do administrador | A/V | R/E | V
| Integração de testes | A/V | A/V | R/E
| Front End | A/V | V | R/E
| Tela de carregamento | A/V | V | R/E
| Menu | A/V | V | R/E
| Tela de Comida | A/V | V | R/E
| Tela salgados | A/V | V | R/E
| Tela doces | A/V | V | R/E
| Tela bebidas | A/V | V | R/E
| Feed | A/V | V | R/E
| Cardapio | A/V | V | R/E
| Back End | A/V | V | R/E
| Integração de testes | A/V | V | R/E
| Execução de testes | A/V | A/V | R/E
| Correção | R/E | A/V | A/V