## Plan1
ID | Oque? | Porquê? | PREDECESSORA | Onde? | Quem? | Como? | Quanto?
Analize
A | ENTREVISTA |  |  |  | Vitoria, Laisa, Luann |  |  | ANALIZE
B | REUNIÃO |  |  |  | Vitoria, Laisa, Luann
C | DEFINIÇÃO DE TELAS |  |  |  | Vitoria, Laisa, Luann
D | DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO |  |  |  | Vitoria, Laisa, Luann
E | DEFINIÇÃO DE BD |  |  |  | Vitoria, Laisa, Luann
F | REVISÃO SOBRE AS DEFINIÇÕES |  |  |  | Vitoria, Laisa, Luann
Documentação
G | 5W2H |  |  |  | Vitoria, Laisa, Luann |  |  | DOCUMENTAÇÃO
H | Introdução |  |  |  | Vitoria
I | Resumo |  |  |  | Laisa
J | Justificativa |  |  |  | Laisa
K | Objetivos |  |  |  | LUANN
L | Pesquisa: Banco de Dados |  |  |  | Laisa
M | Pesquisa: Aplicação Desktop |  |  |  | LUANN
N | Pesquisa: Aplicação Mobile |  |  |  | Vitoria
O | Project: Grafico de Gantt |  |  |  | LUANN
P | PERT |  |  |  | LUANN
Q | EAP |  |  |  | Vitoria/Laisa
R | Escopo |  |  |  | LUANN/VITORIA/LAISA
S | Requisitos Funcionais |  |  |  | LUANN/VITORIA/LAISA
T | Requisitos não Funcionais |  |  |  | LUANN/VITORIA/LAISA
U | Cronograma |  |  |  | Vitoria/Laisa/Luann
V | Premissas
W | Restrições
X | Diagrama de caso e uso
Y | Diagrama de classe |  |  |  | LUANN
Z | Diagrama de Sequéncia |  |  |  | Laisa
AA | Fluxograma |  |  |  | Laisa/Vitoria
AB | Modelo de Dados |  |  |  | Laisa/Vitoria
AC | Principais Telas |  |  |  | LUANN/VITORIA/LAISA
AD | Plano de Testes |  |  |  | Vitoria
AE | Conclusão |  |  |  | Vitoria/Laisa/Luann
BANCO DE DADOS
AF | Definir as tabelas |  |  |  | Vitoria, Laisa, Luann |  |  | BD
AG | Montar as tabelas |  |  |  | Laisa
AH | Registrar os dados |  |  |  | Laisa
AI | Classes de BD |  |  |  | LAISA
Aplicação Desktop
AJ | Back End |  | S,Y |  | LUANN/VITORIA |  |  | APLICAÇÃO DESKTOP
AK | Classes de Gerar PDF |  |  |  | Vitoria/Laisa
AL | Classes de nota |  |  |  | Laisa/Vitoria
AM | Classes de filtro |  |  |  | LUANN
AN | Classes de Segurança |  |  |  | LUANN
AO | Tela de Carregamento |  |  |  | LUANN/VITORIA
AP | Tela Login |  |  |  | LUANN/VITORIA/LAISA
AQ | Tela Menu |  |  |  | LUANN
AR | Tela Venda |  |  |  | LUANN/VITORIA/LAISA
AS | Tela Estoque |  |  |  | LUANN
AT | Tela Cliente |  |  |  | LUANN
AU | Tela Produto |  |  |  | LUANN
AV | Tela Administrador |  |  |  | LUANN/VITORIA/LAISA
AW | Tela Front End |  |  |  | LUANN/VITORIA/LAISA
AX | INTEGRAÇÃO E TESTE
Aplicação Mobile
AY | Back End |  |  |  | Vitoria/Luann |  |  | APLICAÇÃO MOBILE
AZ | Tela de Carregamento |  |  |  | Vitoria/Laisa
BA | Login |  |  |  | Vitoria
BB | Menu |  |  |  | Vitoria
BC | Tela Salgados |  |  |  | Vitoria
BD | Tela Doces |  |  |  | Vitoria
BE | Telas Bebidas |  |  |  | Vitoria
BF | Feed |  |  |  | Vitoria/Laisa
BG | Cardápio |  |  |  | Vitoria
BH | Front End |  |  |  | Vitoria/Laisa
BI | Integração e Teste |  |  |  | Vitoria/Laisa
Testes
BJ | Execução de Testes |  |  |  | LUANN/VITORIA/LAISA |  |  | TESTES
BK | CORREÇÃO |  |  |  | LUANN/VITORIA/LAISA